Обучающий семинар  для классных руководителей

«Социальное проектирование в школе»

Цель сегодняшнего семинара: обозначить понятия, знания, практические умения в разработке социального проекта и организации работы по его реализации.

В начале разберёмся в терминологии.

Понять, что такое  проект нам поможет простой пример: - Чтобы построить дом, сначала нужно мысленно представить его образ. Каким будет дом? Когда он будет построен?  Кто его будет строить? Что  необходимо для строительства дома?  Затем этот образ необходимо отобразить  в письменном (графическом, числовом) виде.

Различают несколько типов проектов:

| Строительные Оборонные Образовательные Научно-технические | Экономические Космические Экологические Социальные |
| --- | --- |

Социальный проект – это документ, в котором представлена модель предлагаемых изменений в ближайшем социальном окружении в виде словесного описания предполагаемых действий по осуществлению указанных изменений

Социальное проектирование -  есть способ выражения идеи по улучшению состояния окружающей среды  языком конкретных целей и задач, мер и действий по их достижению, а также описание необходимых ресурсов для практической реализации замысла в конкретные сроки.

Возможные социальные проекты:

- «Живая планета» - улучшение среды обитания, решение конкретных экологических проблем, благоустройство двора, улицы, микрорайона, города;

- «Здоровое общество» - физическое развитие, спорт, профилактика асоциального поведения, привитие навыков здорового образа жизни, профилактика социальных болезней, борьба с ними;

- «Доброе сердце» - медицинская и социальная помощь инвалидам, работа с ветеранами и престарелыми, работа с детскими домами, интернатами, оказание конкретной помощи малоимущим, бездомным и другим социально-незащищённым группам населения;

- «Край родной, навек любимый» - возрождение исторических,  духовных ценностей, поддержка исторических и народных традиций, развитие патриотического воспитания, краеведение и туризм;

- «Имею право» - правовое воспитание, правовая культура, обеспечение правовой защиты детства;

- «Семья – начало всех начал» - взаимодействие родителей и детей, профилактика социального сиротства, насилия в семье, поддержка семейных традиций, формирование культуры родительства, приобщение родителей к воспитательному процессу, развитие семейного творчества;

- «Лидер-Творчество» - развитие ученического самоуправления, детские и молодёжные средства массовой информации, творческие события, нравственное, духовное, лидерское воспитание, формирование активной жизненной позиции, каникулярный отдых, занятость подростков и молодёжи во внеурочное время, досуг и др.

Ежегодно по всей стране объявляется акция «Я – гражданин России», в рамках которой проводятся конкурсы детских и молодёжных социальных проектов. Ребята из Нижневартовска и Нижневартовского района регулярно участвуют со своими проектами не только в городском конкурсе, но и в городе Нефтеюганске. В настоящее время администрацией города Нижневартовск объявлены конкурсы каникулярных социальных проектов и проектов на лучшую пропаганду здорового образа жизни. Участие в конкурсах – это реальная возможность получить грантовые средства на реализацию социальных проектов. Выиграть грант нелегко.

Проект должен соответствовать определённым требованиям :

- Ограниченность (по времени, целям, задачам, результатам). Ограниченность проекта означает, что он содержит:

- этапы и конкретные сроки их реализации;

- четкие и измеряемые задачи;

- конкретные и измеряемые результаты;

- планы и графики выполнения работ;

- конкретное количество и качество ресурсов,  необходимых для реализации.

- Целостность – общий смысл проекта очевиден и ясен, каждая его часть соответствует общему замыслу и предполагаемому результату.

- Последовательность и связанность – логика построения частей, которые соотносятся и обосновывают друг друга. Цели и задачи напрямую вытекают из поставленной проблемы, бюджет опирается на описание ресурсов и сочетается с планом.

- Объективность и обоснованность – доказательность того, что идея проекта, подход к решению проблемы появились не случайным образом, а являются следствием работы авторов по осмыслению ситуации и оценке возможностей воздействия на нее.

- Компетентность авторов и участников проекта  – чёткое знание  авторов  и участников проблемы, которую планируется решить в ходе реализации проекта; механизмов (формы, методы, средства, технологии) решения вопроса.

- Жизнеспособность – определение перспектив развития проекта в дальнейшем, возможности его продолжения или реализации в других условиях.

Проект, как правило,  включает следующие разделы:

- Введение (анализ имеющейся ситуации, социальная проблема, как она была выявлена, пути  решения проблемы, разъяснение актуальности и новизны проекта, указание сферы применения, функционального назначения).

- Цель  и задачи проекта (конкретные, достижимые, измеримые).

- Управление, кадры (кто и как будет управлять проектом, кто будет выполнять конкретные дела по его реализации? Система подготовки проектной группы для реализации проекта).

- Содержание и механизмы реализации проекта (этапы, направления, формы и методы, организационная структура, план конкретных действий).

- Предполагаемые результаты (что конкретно будет получено по  итогам реализации проекта?).

- Способы и критерии оценки  планируемых результатов (как авторы и участники проекта  узнают,  выполнены ли и насколько качественно цель и задачи проекта?).

- Материально-техническое обеспечение, бюджет (имеющаяся и необходимая материально-техническая база. Сколько средств понадобится,  где и какими способами их можно найти?).

- Литература.

Алгоритм разработки социального проекта:

- Изучение общественного мнения о современной социальной ситуации в социуме (класс, школа, школьный двор, микрорайон);

- Формулировка социальной проблемы, актуальной для местного сообщества;

- Определение целевых групп проекта (на какую социальную группу людей (неуспевающие ученики, младшие школьники, ветераны, престарелые) будет направлен данный проект?;

- Определение цели, задач деятельности по реализации социального проекта;

- Разработка детального плана по реализации проекта;

- Изучение возможностей проектной группы,  определение и распределение обязанностей, организация обучения проектной группы;

- Определение необходимых ресурсов и источников их получения;

- Разработка сметы расходов на реализацию проекта;

- Разработка системы оценки эффективности работ по проекту;

- Формирование общественного мнения в местном сообществе;

- Определение партнёров в реализации проекта;

- Получение необходимых ресурсов;

- Проведение плановых мероприятий;

- Контроль и оценка выполнения плана;

- Анализ результатов проекта;

- Рефлексия;

- Информирование общественности о результатах реализации проекта.

Основные подходы к разработке текста социального проекта

1. Постановка проблемы (введение) – актуальность проекта определяется его значимостью. Социальной проблемой можно назвать обнаруживаемое в жизни общества противоречие между существующим и желаемым состоянием, которое вызывает в обществе  напряжённость и которое оно намеревается преодолеть. Схема формулирования проблемы состоит в сжатой формулировке ситуации, которая требует изменений. (Предложения - штампы: «До сих пор ничего не сделано для того, чтобы…», «Все меры по … оказываются малоэффективными», «То, что делалось до сих пор, не принесло результатов…»).

В этом разделе разъясняется актуальность и новизна данного проекта по сравнению с аналогами, чьи интересы затрагивает эта проблема, каковы её масштабы и что может произойти, если она не найдёт решения.

Приводится аналитическое осмысление проблемы в форме количественных и качественных показателей, её структурных характеристик.

Раздел «постановка проблемы» можно считать качественно прописанным, если он:

- описывает, почему возникла необходимость выполнения проекта;

- ясно, какие обстоятельства побудили написать проект;

- проблема выглядит значимой для микросоциума, в целом для общества;

- исполнитель является достаточно компетентным для реализации проекта;

- масштабы проекта разумны, в нём  не делаются попытки решить все мировые проблемы сразу;

- проект поддерживается статистическими и аналитическими данными, ссылками на экспертов;

- проблемы сформулированы с точки зрения того, чьим нуждам служит проект, а не с точки зрения «удобства» исполнителя;

- в проекте нет голословных утверждений, минимум наукообразных и специальных терминов, он интересен для чтения и краток;

- чётко определён способ решения проблемы.

2.  Цель проекта  - это осознанное представление результата деятельности по проекту.

Цель возникает при выявлении проблемы и рисует образ желаемого результата.

Требования к цели:

- конкретность (ориентирована на решение возникшей проблемы);

- реальность и достижимость (цель можно выполнить в определенный промежуток времени);

- контролируемость.

Таким образом, цель должна быть ориентирована на решение конкретной возникшей проблемы. Она реальна для достижения определённого результата, выполнима в определенный период времени. Можно легко определить достигнута цель, или нет.

Затем определяются задачи – действия (этапы, шаги) по достижению цели, заканчивающиеся конкретным результатом, продвигающим к цели. Задачи должны ответить на вопрос: «Как из создавшейся ситуации дойти до желаемой?». 	При формулировке цели и задач, лучше не использовать глаголы несовершенного вида (содействовать, поддерживать, усиливать). А применять слова: подготовить, построить, создать, организовать (глаголы совершенного вида).

3.  Управление и кадры (Кадровое обеспечение).

В данном разделе необходимо кратко описать схему или механизм управления и квалификацию команды управления и проектной группы. Если проект предполагает систему обучения и роста кадрового состава, необходимо прописать механизм и тематику обучения.

Раздел можно считать достаточным, если:

- чётко распределены сферы и функции деятельности между членами команды управления и проектной группы;

- ясно, кто подчиняется, и кто несёт ответственность за выполнение определённых видов работы;

- реализаторы проекта обладают достаточными знаниями, умениями и навыками для выполнения поручений;

- механизм управления является эффективным, действенным.

4.    Содержание и механизм реализации проекта.

Основной компонент социального проектирования – выбор содержания, форм, методов деятельности по реализации проекта.

Подбор технологического инструментария предполагает достаточное описание, в каких направлениях, каким образом, когда, в какой последовательности, что и как будет сделано для получения желаемого результата.

Содержание проекта, как главы в книге,  должно строиться из больших и малых элементов-частей.  В качестве элементов структуры используются: блоки, направления, ступени, этапы. Для небольших проектов, состоящих из одного направления, такого деления можно не делать. Содержание проекта можно представить в виде схемы.

План действий по реализации проекта является базовым понятием в разработке проекта. В плане логически выстраиваются мероприятия, в соответствии с задачами по направлениям, этапам. Все виды работ увязываются с ресурсами. Устанавливаются сроки, ответственные исполнители. Конкретизация плана ведётся в графической форме.

Вариант 1:

| № | Действия | Сроки | Ответственный | Ресурсы | Результаты | Фактические исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |

Вариант 2:

| Направление (блок, этап) | Задачи | Действия, акции | Сроки |  | Ответственный | Средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |  |

5.   Предполагаемые результаты.

Результаты проекта – это то, что предполагалось достичь, воплотив проект в жизнь.

По объёму данный раздел лаконичен, так как по существу, результатом каждого, грамотно обоснованного проекта, являются его цель и задачи (цель – это образ предполагаемого результата).

Примеры формулировки предполагаемого  результата:

- В 7в классе во втором полугодии улучшилась успеваемость на 7%.

- Во дворе школы к 25 апреля 2005г. построена детская игровая площадка для младших школьников, посещающих группу продлённого дня.

- Учащиеся 8г класса  организовали в школьном творческом центре на зимних каникулах работу клуба массовиков-затейников, в котором занимаются 38 ребят  из 5 – 7 классов.

- В период весенних каникул в школе проведена экологическая акция «Зелёный подоконник», в которой приняли участие более 100 ребят 4-7 классов. Озеленены школьные рекреации 1 и 2 этажей  более 200 саженцами декоративных растений.

- Органы местного самоуправления поддержали инициативу по реализации социального проекта, готовы к дальнейшему сотрудничеству.

- На 5% увеличилось количество жителей 4-го микрорайона, готовых лично принять участие в строительстве ледяного городка.

6.    Оценка результатов проекта (Мониторинг).

Для оценки проекта можно использовать следующие показатели:

- количественные – востребованность проекта, охват общественности, количество конкретных дел: акций, мероприятий;

- показатели социального развития личности: а) динамика уровня развития личности (не умел – научился, не знал – узнал, не имел - приобрёл и т.п.); б) качество продуктов социально-творческой деятельности (поделок, рисунков, акций, походов и др.);

- показатели социальной адаптации личности (снижение риска асоциальных явлений, повышение уровня социальной активности, успешности участников);

- показатели общественного мнения (популярность проекта, социально-профилактический эффект, заинтересованность социальных партнёров, отклик в СМИ, благодарности, отзывы);

- экономические показатели (соотношение затрат с социально-педагогическим эффектом, привлечение дополнительных материально-технических ресурсов);

- технологические показатели (уровень организации в целом и отдельных мероприятий, чёткость и эффективность управления, организационная культура участников).

7.    Жизнеспособность проекта (Продолжение следует).

Задача этого раздела – спрогнозировать возможный дальнейший путь развития проекта. Возможно, в дальнейшем будет расширение географии проекта, освоение новых видов деятельности. При этом важно предусмотреть социальные и ресурсные стороны продолжения проекта.

8.    Финансовое обоснование проекта

Основное внимание при составлении бюджета следует уделить вопросам:

- Сколько в целом необходимо средств на осуществление проекта?

- На какие цели будут израсходованы средства?

- Какие средства есть в наличии?

- Какая есть материально-техническая база?

- Какие дополнительные источники финансирования можно найти (грантовые средства государственных структур и общественных фондов, бюджетные поступления, взносы (членские, родительские), средства учредителей, благотворительные пожертвования, спонсорская помощь, доходы от разрешённой законом деятельности, труд добровольцев, прочие, не запрещённые законом поступления)?

Если проект представляется на конкурс, то необходимо строго придерживаться требований организаторов конкурса. Средства грантов могут использоваться для следующих расходов:

- оплата труда привлечённых специалистов;

- оплата за прохождение обучения;

- оборудование;

- получение лицензии на тот или иной вид деятельности;

- аренда помещений;

- канцелярские и расходные материалы для оборудования;

- типографские расходы;

- приобретение учебных и иных печатных материалов;

- почтовые и иные коммуникационные расходы.

Грант не может покрывать текущие расходы учреждения, организации, не связанные с проектом. Ни физические, ни юридические лица не могут использовать грант в целях получения материальной выгоды.

Бюджет проекта должен быть «трехколоночным»:

| Имеющиеся средства | Запрашиваемые средства | Сумма |
| --- | --- | --- |

Как, правило, соотношение между имеющимися и запрашиваемыми по проекту суммами должно быть 50% на 50%.

Требования к оформлению проекта:

- Проект отпечатан, аккуратно оформлен.

- Титульная страница содержит реквизиты организации-заявителя (учредителя) и организации исполнителя, отметку об утверждении проекта руководителем организации (органом управления), № протокола, дата утверждения. Затем указывается название проекта, данные об авторе (если авторов больше трёх – данные о них приводятся в информационной карте проекта), место и год  составления проекта.

- На второй странице проекта оформляется информационная карта проекта, в которой указывается:

  - название проекта (должно быть броским, кратким, выражающим основную идею содержания, может быть дана расшифровка названия);

  - организация-исполнитель – название, адрес, телефон, факс, реквизиты; в этом разделе отдельной строкой указывается организация-заявитель, если это не одна и та же организация; поддерживающая организация (учреждение, которое содействует выполнению проекта, либо является учредителем исполнителя);

  - руководитель проекта: человек, отвечающий за реализацию проекта,  (Ф.И.О., должность, место работы (учебы), адрес, телефон, звание (особые заслуги);

  - география – территория, на которой будет проходить реализация проекта;

  - целевые группы - координаты  реализаторов проекта, характеристика адресата (количество, возраст, социальный статус людей, на которых  направлен проект);

  - сроки выполнения – если проект проходит по этапам, указываются сроки выполнения этапов;

  - цель проекта;

  - краткое содержание проекта (возможно данный раздел вынести из информационной карты и на отдельном листе прописать аннотацию к проекту);

  - учреждение/организация-исполнитель – указывается дополнительная информация, доказывающая компетентность исполнителей, цели и задачи, род деятельности заявителей, опыт реализации аналогичных проектов, программ (данные сведения можно раскрыть во введении).

- Если проект больше 5 страниц по объёму (проект должен быть кратким, лаконичным, как правило, читабельно не более 10-15 страниц текста), то он имеет оглавление с указанием разделов и номеров страниц.

- Если в проекте используются цитаты, то необходимо делать  сноски на источники, в конце проекта приводится раздел «Используемая литература» с указанием автора, названия первоисточника, издательства, места и года издания.

- Каждая глава печатается с новой страницы, главы разделены на абзацы.

- Если проект заявлен на конкурс, его оформление должно соответствовать требованиям организаторов (заполняется информационная карта проекта, образцы смет, приложений, соблюдается порядок построения разделов проекта согласно положения/аннотации к конкурсу). Если требуются фотографии, сценарии, анкеты, отзывы, результаты исследований – то всё это аккуратно оформляется приложениями к проекту в формате А-4, приложения нумеруются, после проекта прикладывается список приложений.

- Проект, в печатном виде, оформляется в формате А-4, в электронном варианте,  дискета обязательно должна быть подписана.

- Авторам необходимо оставить у себя экземпляр проекта, так как он не рецензируется и не возвращается организаторами конкурса.

- В проекте ясно излагается только до конца понятая мысль, в тексте употребляются  только те понятия, которые можно однозначно истолковать, как можно меньше научных и профессиональных слов.

- Форма написания проекта должна быть доступной и интересной тому, кому представляется проект.

- Аннотация проекта характеризует проект с максимальной чёткостью, содержит не более 200-230 слов (1 страница), для коротких проектов один абзац (3-10 строк). В ней есть краткая информация о заявителе, описание проблемы, цели и предполагаемого результата, прописана стратегия и механизмы, экономические аспекты и целесообразность финансовых затрат. Аннотация, написанная интересно, привлекает внимание экспертов, партнёров, так как некоторые из них будут читать только аннотацию. Поэтому качественное её написание – залог успешного рассмотрения проекта, повышение вероятности его высокой оценки и финансирования.

- Финансовые документы прилагаются в конце проекта (сметы, бланки, описания, комментарии к бюджету и др.).

- Заявка на участие в конкурсе, официальные письма (обращения) прилагаются в начале проекта (перед основным описанием).

Используемая литература

- По материалам «Мастер-класса» лидерам самоуправления. Е.П. Косарева, зав. метод отделом МОУДОД ЦДТ, 2005г

- О.Б. Коновалова, Ж.В. Рыжикова.  Хочу быть лидером. Выпуск 2.  - Н.Новгород, изд-во ООО «Педагогические технологии»,2003.

- Социальное проектирование. – Н.Новгород, изд-во ООО «Педагогически технологии», 2004.

Требования определяются грантодателем и прописываются в Положении о конкурсе.